## 开发模式
开发模式
1、代码行测试覆盖率 90% 以上。
2、findbugs 所有级别都是0结果
3、圈复杂度 <=4, 如果实在超过，需要团队评审。
4、下午5：00－－5：30 代码评审。
5、结对随意
6、TDD模式随意
7、测试用例QA写，SM、BA、QA、DEV一起评审。

## ProductBacklog
故事名称 | 优先级 | 估算点 | 描述 | 备注 | 验收条目 | 任务 | 负责人
模型管理Web工具 | 100 |  | 对配置而言，模型管理工具要求： a、一个web工具 b、能够导入yang模型文件，并管理，存储多个版本的网元模型。 c、能够校验yang模型的合法性 d、能够比较不同网元版本间的差异 e、能够用树图的方式显示yang模型 f、能够基于yang模型开发lua约束，升级dsl脚本。 g、能够导出模版包，导出模型对外文档。
规划区数据增删改查接口 | 72 |  | 规划区提供MO增删改的restful接口； 增删改一次操作一条MO数据，查询可查询一个MOC的多条数据。 不考虑约束。 |  | 1）通过restful接口在规划区增、删、改MO，查询数据库以验证数据变化正确，并能通过restful接口查询到变化后的数据。增、改MO操作应覆盖所有的数据类型。 2）能一次查询一个MOC的多条记录，能指定查询条件。
规划区数据增量激活接口 | 82 |  | 通过restful接口将规划区中制定的网元数据增量激活到激活微服务；能得到激活成功与否的结果 |  | 预置条件：激活微服务已经启动 在规划区增删改数据之后，通过restful接口增量激活指定网元的数据，南向接口微服务（或其模拟工具）能收到正确的激活请求。
规划区数据全量激活接口 | 81 |  | 通过restful接口将规划区中制定的网元数据全量激活到激活微服务；能得到激活成功与否的结果 |  | 预置条件：激活微服务已经启动 在规划区增删改数据之后，通过restful接口整表激活指定网元的数据，南向接口微服务（或其模拟工具）能收到正确的激活请求。
Web界面查看规划区数据 | 77 |  | Web界面查看规划区数据，与现网区界面相似。 |  | Web界面查看规划区数据，与数据库中数据一致；覆盖各种数据类型。
Web界面增删改规划区数据 | 74 |  | Web界面对规划区数据进行增删改操作。 不考虑约束。 |  | 通过Web界面在规划区增删改数据，通过数据库查看数据变更是否正确。
Web界面查看现网区单MO的详细信息视图 | 76 |  | 通过Web界面查看现网区数据，能显示单条记录的详细信息，即以纵向列表的方式显示一条记录，使用户更方便的查看单条数据。 |  | 在现网区数据的列表视图，点击一条记录，显示该记录的详细信息视图。查看每种类型的数据，是否显示正确。
Web界面查看现网区数据单个字段的详细信息 | 75 |  | 在单MO详细信息视图中，能进一步查看复杂类型数据的详细信息。例如数组类型，可以用一个列表显示出来，比一个文本框更容易查看。 |  | 在现网区数据的详细信息视图，点击数组字段，能用一个列表显示出来。 （还有其他的复杂类型字段吗？）
Yang模型字段可能存在命名空间，需要在FieldInfo中增加 | 85 |  | 模型定义可能在B模块中对A模块中MOC D用Augument扩展其字段，则扩展字段的命名空间为B，其它MOC D中的字段命名空间为A
Yang模型中新增bit字段类型，leafRef字段类型处理，及最新网元的yang文件解释 | 86 |  | Yang模型解释代码中要新增对bit字段类型及leafRef字段类型的处理。

## Sheet1
Yang对“Unique”的解析还不支持

## S12
故事名称 | 优先级 | 估算点 | 描述 | 备注 | 验收条目 | 任务 | 负责人
Web界面增删改规划区数据 | 80 |  | 通过Web界面可以增加、修改、删除规划区数据。 |  | 1、可以在规划区的Web页面增加一条MO数据，数据库中已经增加，另一个Web页面刷新可以看到增加数据。 2、可以在规划区的Web页面修改一条MO数据。数据库中已经修改，另一个Web页面刷新可以看到修改内容。 3、可以在规划区的Web页面删除一条MO数据。数据库中已经删除，另一个Web页面刷新可以看到数据已经被删除。 | 1、Web界面工具栏中增加、删除、修改按钮设计。 2、增加、修改界面设计。 3、规划区服务端增加、删除、修改接口实现。
规划区记录增加、删除、修改的增量，并生成增量激活或者整表激活的CSV数据 |  |  | 用户在规划区进行操作之后，在进行增量激活时，需要知道用户对那些MO进行了修改，系统用这些修改信息进行下发到网元。规划区记录增量的方案请参见张敦华写的方案。 规划区与现网区增量数据接口为CSV文件，具体增量MO数据格式为一个MOC一个CSV文件，文件名为“MOC模块前缀名_MOC名称”，文件中具体内容需要参见：《激活文件增量CSV格式.docx》 | 参考张敦华方案：http://wiki.zte.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=20216708 在此方案中2.2节不需要考虑LDN的变化。 | 1、新建规划区之后，进行数据修改，然后调用生成增量CSV数据的restful接口可以正常进行增量CSV数据生成。 2、新建规划区之后，不进行数据修改，然后调用生成整表激活的CSV数据restful接口，可以正常生成整表CSV数据文件。 | 1、记录增量数据。 2、根据增量生成CSV增量数据。
Web界面查看规划区、现网区数据 | 84 |  | 通过Web界面查看规划区、现网区数据，能显示单条记录的详细信息，即以纵向列表的方式显示一条记录，使用户更方便的查看单条数据。 |  | 1、左边表格双击之后出现右边表格，以纵向列表方式显示一条记录。 2、右边表格可以收起。 | 1、以纵向列表的方式显示一条记录，该表格可以被收起。
Web界面查看规划区、现网区数据单个字段的详细信息 | 83 |  | 在单MO详细信息视图中，能进一步查看复杂类型数据的详细信息。例如数组类型，可以用一个列表显示出来，比一个文本框更容易查看。 |  | 1、对于数组类型，可以用单独的对话框查看其数据。 | 1、设计数组类型单独显示方式并实现。
Yang模型字段可能会存在命名空间，需要在FieldInfo中增加 | 82 |  | 模型定义可能在B模块中对A模块中MOC D用Augument扩展其字段，则扩展字段的命名空间为B，其它MOC D中的字段命名空间为A
Yang模型中新增bit字段类型，leafRef字段类型处理，及最新网元的yang文件解释 | 82 |  | Yang模型解释代码中要新增对bit字段类型及leafRef字段类型的处理。 |  | 1、对于bit字段类型，模型能正常解释，并正常创建数据库字段。 2、对于leafRef字段类型，模型能正常解释及字段类型，并存储Xpath路径

## S11
故事名称 | 优先级 | 估算点 | 描述 | 备注 | 验收条目 | 任务 | 负责人
技术债务清理及代码重构 | 100 | 5 | 上个迭代的技术债务 |  |  | 重构（8）
增加规划区管理主进程 | 100 | 1 | 1、建立规划区管理主进程的Maven工程。 2、从模型管理进程中读取Yang模型，提供模型访问服务。 |  | 1、Maven工程列表中有规划区的工程。 2、模型管理进程启动后，再启动规划区进程，可以在规划区进程启动后，查看日志中有模型加载的打印。 | 1、搭建规划区微服务（8） | 蒋聃
增加、删除、修改SQL事务处理研究 | 100 | 2 | 需要将增加、删除、修改接口的事务控制入口放到MOC接口实现中。 研究Hibenet是否可以更改事务的入口。如果不行，则需要使用单连接的方式来实现事务提交，可以参考扁平化客户端规划区实现方式。 |  | 1、对现网区的增加MOC接口方法，在正常的增加成功之后，处理代码新开连接再嵌入一小段程序进行另一条数据插入失败，测试成功的数据是否可以进行回滚。 2、对修改、删除进行同样验收。 | 1、DB事务研究（16） | 时元龙
界面一子多父处理 | 100 | 3 | 在界面的MOC树上，支持一子多父的特性。 |  | 1、在不同父亲节点下，点击相同MOC名称时，能正常显示出该MOC所归属的数据。 | 1、界面MOC树处理。（4） 2、MOC查询接口处理（12） 3、QA验收（2） | 刘坤、邹安平
规划区管理主界面设计及实现 | 100 | 5 | 规划区操作主界面，对规划区的查询、创建、打开、关闭、删除都在此界面完成。 | 需要UX设计 线框图、高保真图都要有） | 1、用户操作规划区入口为规划区主界面。包括规划区列表显示、创建规划区、删除规划区、打开规划区、关闭规划区菜单。 2、规划区列表显示的时候，Mock掉规划区查询接口。 | 1、UX设计（24） 2、实现规划区管理主界面（16） 3、测试用例（4） 4、测试（8） | 纪成、聂俊
创建规划区--现网区提供restful创建接口 | 98 | 3 | 现网区接到创建规划区后，立即返回一个任务号。并另起线程进行工作： （1）从模型管理进程获取Hsql空文件。 （2）从现网区查询所有网元数据，并同时往hsql数据库中插入,同时将进度消息广播到Kafka消息主题。 （3）提供删除现网区Hsql文件的restful接口。 |  |  | 1、编码自测（24） | 江其坤、蒋聃
创建规划区--规划区管理进程提供restful接口 | 97 | 5 | 用restful接口对指定的网元创建规划区。 1、规划区管理进程在接收到创建规划区消息后，先发restful请求到现网区生成Hsql文件。 2、监听现网区消息后，监听到现网区完成后（Kafka），使用Http请求获取生成文件，获取到规划区管理进程。然后删除现网区的Hsql文件。 3、将此规划区信息持久化到规划管理主进程。 4、上述过程需要进度，方便界面显示进度条。 | Hsql原始文件，要包括数据库表信息，数据库表的创建应该由模型管理进程负责创建完成。 | 1、创建规划区成功并有进度条，创建完成后，可以在规划区列表看到新建的规划区。 2、Hsql数据库文件中包括现网区所有网元及数据。 3、规划区ID是自动增加的。 4、两个或者多个Web页面同时创建规划区，功能正常，均可以创建成功。 | 1、调用现网区创建hsql文件。（20） 2、从现网区获取hsql文件（封装成API）（8） 3、向客户端推送进度（4） | 江其坤、蒋聃
创建规划区--界面实现 | 97 | 3 | 界面流程： 1、用户登录规划区管理进程主页。 2、用户在界面通过“创建规划区”菜单，直接创建一个规划区，不输入任何参数（默认所有网元数据，规划区ID自动增加，从100开始）。 3、创建过程中有进度条显示创建进度。 4、创建完成之后，规划区列表中能自动添加新的规划区。 |  |  | 1、规划区创建界面处理。（4） 2、进度条组件（8） 3、测试用例（4） 4、测试（4） | 纪成、聂俊
删除、查询规划区信息 | 96 | 2 | 1）用restful接口查询所有规划区信息 2）用restful接口查询单个规划区信息 客户端： （1）用户用户登录规划区管理进程主页，规划区列表显示所有规划区信息。 服务端： （1）规划区管理进程在接收到查询信息，将创建的规划区信息进行返回。如果指定规划区ID，则将指定规划区信息返回。 用restful接口删除规划区 客户端： 在规划区管理界面中选择指定的规划区，可以进行删除。 服务端： 提供restful删除接口，删除指定的规划区，在持久化的信息中也删除。 |  | 1）用restful接口查询所有规划区信息，返回所有规划区信息列表，包括ID、名称、状态等。 2）用restful接口根据根据规划区ID查询单个规划区信息，返回该规划区ID、名称、状态等。 3）查询不存在的规划区，返回错误信息。 1）用restful接口删除关闭的规划区，成功，再查询该规划区信息，已不存在；查看该规划区对应的HSQL磁盘文件，已不存在。 2）用restful接口删除打开状态的规划区，返回错误信息。 | 1、查询所有规划区信息接口（4） 2、查询单个规划区信息接口（2） 3、删除规划区（4） 4、测试用例（2） 5、测试（2） | 纪成、聂俊
规划区MO数据查询接口 | 92 | 2 | 实现规划区MO数据查询接口 |  | 1、在规划区操作界面，可以查看到所有网元。 2、单击网元树之后，可以看到其MOC树。 3、单击MOC节点，可以看到此MOC所有数据。 4、如果规划区已经关闭，则返回错误，提示规划区已经关闭。 | 编码自测（16） 测试（4） | 刘坤、邹安平
规划区打开并显示数据 | 90 | 3 | 用restful接口打开规划区，查询规划区的配置数据。 注： 1）规划区微服务应从模型管理微服务获取模型。 2）打开规划区时，暂不处理模型变化的情况，如果模型变化需要手工重新创建规划区。 3）暂不处理规划区的权限问题，例如客户端A打开的规划区，客户端B也可以查询数据，客户端C也可以关闭。也不处理会话超时的情况。 客户端： （1）用户在规划区管理界面中选择一个规划区进行打开。 （2）打开完成后，跳转到规划区操作界面，可以看到该规划区网元数据。 （3）当用户已经打开过规划区之后，又重新关闭了所有界面，再次登录规划区管理进程页面之后，仍然可以从规划区列表中跳转到规划区操作界面。 服务端： （1）规划区管理进程接收到打开规划区命令后，判断该规划区是否处于打开状态，如果不是，则将此规划区状态设置为打开，并持久化。 （2）将规划区对应的Hsql数据库打开。 |  | 1）打开关闭的规划区，返回成功，规划区主进程界面可以看到该规划区处于打开状态。 2）对打开的规划区用restful接口查询配置数据，结果正确。覆盖各种数据类型。 | 1、服务端打开规划区（4） 2、规划区管理主界面处理（8） 3、规划区数据查看界面（8） 4、测试用例（4） 5、测试（2） | 高峰
规划区关闭 | 90 | 2 | 客户端： （1）用户在规划区管理界面中选择一个打开的规划区进行关闭。 （2）关闭完成后，该规划区的操作数据页面刷新之后提示规划区已经关闭。 服务端： （1）规划区管理进程接收到关闭规划区命令后，判断该规划区是否处于打开状态，如果是，则将此规划区状态设置为关闭。 （2）将规划区对应的Hsql数据库关闭，并修改规划区持久化信息。 |  | 1、规划区关闭之后，规划区主进程界面显示该规划区处于关闭状态。 2、对关闭的规划区用restful接口查询配置数据，返回错误信息。 | 1、关闭规划区，关闭数据库连接（4） 2、客户端处理（4） 3、测试用例（2） 4、测试（2） | 时元龙

## S10
故事名称 | 优先级 | 估算点 | 描述 | 备注 | 验收条目 | 任务 | 负责人
现网区与模型管理微服务分离 | 100 | 5 | 现网区与模型管理是两个独立的微服务；现网区启动时需要从模型管理微服务取得模型，再更新数据库表。 | 拆分工程：公共，模型管理，现网区 研究跨进程的restful调用 | 现网区与模型管理进程分离； 现网区启动后，能根据模型更新数据库表。 | 测试用例文档（4） 拆工程（12） 跨进程调用（16） 测试（4） | 蒋聃，高峰
提供查询MO数据的MO API | 99 | 3 | 定义并实现查询MO数据的MO API接口。其下应该包括DB层数据接口 | 1、讨论并定义查询MO数据MO API接口及DB层API接口。 2、实现MO API接口及DB层接口。 | 1、需求设计文档。 2、可验收的单元测试用例 | 测试用例（4） 编码测试（16） | 邹安平
提供增加MO数据的MO API | 98 | 3 | 定义并实现增加MO数据的MO API接口，其下应该包括DB层数据接口 | 1、讨论并定义增加MO数据MO API接口及DB层API接口。 2、实现MO API接口及DB层接口。 | 1、需求设计文档。 2、可验收的单元测试用例 | 测试用例（4） 编码测试（16） | 聂俊
提供修改MO数据的MO API | 98 | 5 | 定义并实现修改MO数据的MO API接口，其下应该包括DB层数据接口 | 1、讨论并定义修改MO数据MO API接口及DB层API接口。 2、实现MO API接口及DB层接口。 | 1、需求设计文档。 2、可验收的单元测试用例 | 定义接口（4） JDBI研究（8） 测试用例（4） 编码测试（16） | 江其坤，时元龙
提供删除MO数据的MO API | 98 | 1 | 定义并实现删除MO数据的MO API接口，其下应该包括DB层数据接口。 | 1、讨论并定义删除MO数据MO API接口及DB层API接口。 2、实现MO API接口及DB层接口。 | 1、需求设计文档。 2、可验收的单元测试用例 | 测试用例（2） 编码测试（4） | 刘坤
Web界面规范学习 | 96 | 2 | 学习、分享 |  |  | 学习（8） 分享（8） | 纪成，时元龙
网元树开发 | 90 | 5 | 主界面（左树右表）的网元树开发，用户进入主界面时，会自动显示已经存在的网元，网元节点可以响应双击及单击事件。 | 1、树数据模型设计。 2、网元树界面展示。 3、查询网元数据。 4、树节点响应事件（双击、单击）。 | 1、假定mysql的网元表中有数据，则输入主界面URL后可以看到网元树。 2、服务端的可验收的单元测试用例 | 测试用例（4） 编码实现（32） 测试（2） | 纪成，蒋聃
MO树开发 | 90 | 3 | 当用户单击网元节点时，界面左下方出现MO树，树节点可以响应双击事件，同时树节点可以展开其子节点。 | 1、树数据模型设计。 2、MO树界面展示。 3、MO父亲关系查询。 4、树节点响应事件。（双击、单击）。 | 1、假定mysql的网元表中有数据，则输入主界面URL后可以看到网元树。 2、双击网元树后，可以看到MO树 3、服务端的可验收的单元测试用例 | 测试用例（4） 编码实现（16） 测试（2） | 刘坤，聂俊
数据查询显示表格 | 90 | 3 | 当双击MO树节点时，右边窗口出现MO数据显示界面 | 1、表格数据模型设计。 2、表格展示，就一个主表，不需要右边的附表。 3、查询MO纪录数据。不考虑结构体字段的展现设计。 | 1、假定mysql的网元表中有数据，则输入主界面URL后可以看到网元树。 2、双击网元树后，可以看到MO树。 3、双击Mo树后，显示MO数据界面。 4、服务端的可验收的单元测试用例 | 测试用例（4） 编码实现（16） 测试（2） | 江其坤，邹安平

## S9（0620-0701）
故事名称 | 优先级 | 估算点 | 描述 | 备注 | 验收条目 | 任务 | 负责人
GIT路径新建及Eclipse工程搭建 | 100 | 1 | 1、GIT上路径新建。 2、Eclipse工程搭建，包括MAVEN的搭建，大家都是标准的，包括JAVA包路径的定义。 |  |  | 搭环境（8） | 大家
设计表结构与MO对应关系 | 100 | 3 | 根据Yang模型中定义的MOC结构来设计MySql的数据库表结构 | 1、需求讨论 2、输出表设计说明，包括如下信息： （1）额外新增字段：数据区标识\子网\网元\父节点描述\最后修改时间。 （2）表主键设计。 （3）数据库字段类型与yang字段类型对应关系。 （4）字段名、表名与yang模型定义对应关系。 不考虑结构体字段的定义。 3、评审、修改、发布。 | 表设计说明文档可以详细说明数据库表设计原理 | 设计表结构（24） | 邹安平，刘坤
定义yang描述的MOC的JAVA对象。 | 100 | 5 | 将Yang模型中定义的Container或者list节点翻译成Java对象 | 1、需求讨论，输出MOC的JAVA对象定义说明。 2、读取yang文件按照对象定义说明转换成Java对象： （1）一个或者多个yang文件一起转换，其中版本号相同或者不相同。 （2）yang文件中存在一子多父的情况。 | 1、对象定义接口文档。 2、用单元测试输出指定一个yang文件的MOC对象。 | 定义java对象（8） 测试用例（8） 转换Java对象（24） | 蒋聃，纪成，刘坤
定义yang字段属性JAVA对象 | 100 | 5 | 将Yang模型中定义的Container或者list节点中的leaf节点翻译成Java对象 | 1、需求讨论，输出字段的JAVA对象定义说明。 2、读取yang文件按照字段定义说明转换成Java对象： （1）yang文件中不存在结构体字段及结构体数组字段。 （2）字段类型为typedef。 （3）字段类型为枚举。 （4）其它常见字段类型。 | 1、对象定义接口文档。 2、用单元测试输出指定yang文件的字段对象。 | 定义java对象（8） 测试用例（8） 转换Java对象（24） | 江其坤，聂俊
要提供对应版本号下父子关系查找接口 | 99 | 2 | 指定网元版本号，提供获取指定MOC父亲及孩子接口 | 1、指定网元版本号，提供获取MOC所有孩子的接口。 | 1、发布接口说明。 2、指定yang文件，输出所有MOC的孩子节点。 | 测试用例（4） 编码测试（12） 接口文档（1） | 邹安平，高峰
要提供获取某个版本号下所有MOC对象接口 | 99 | 2 | 指定网元版本号，提供获取该网元版本号所有MOC对象集合。 | 1、指定网元版本号，提供获取该网元版本号所有MOC对象集合。 | 1、发布接口说明。 2、指定yang文件，输出所有MOC定义。 | 测试用例（4） 编码测试（12） 接口文档（1） | 高峰，刘赛
要提供获取某个MOC对象的所有属性接口 | 99 | 1 | 不指定网元版本号，提供获取某个MOC对象的所有属性合集。（先不考虑字段属性范围不一样） | 不指定网元版本号，提供获取某个MOC对象的所有属性合集。 | 1、指定两个yang文件，都有相同MOC的定义，且字段个数有差异，输出此MOC所有字段列表。 | 测试用例（2） 编码测试（6） 接口文档（1） | 高峰，刘赛